## WBS
Work Breakdown Structure (WBS)
datum
project: | projectnaam
opdrachtgever: | naam
projectleider: | naam
projectstart: | datum
projecteind: | datum
Eindresultaat:
- Omschrijving Projectresultaat -
aandachtsgebieden:
Initiatieffase | Definitiefase | Ontwerpfase |  | Voorbereidingsfase | Uitvoeringsfase | Nazorgfase
taken:
Projectdefinitie en | Projectplan | Ontwerp en bestek |  | Aanbesteding en | Uitvoering en | afronding en
(initiatiefopdracht) | (uitvoeringsopdracht) |  |  | Vergunningen | oplevering | overdracht
activiteiten:
initiatief | projectplan opstellen | aanbesteding architect |  | bouwvergunning | bouwvoorbereiding | opleverpunten
haalbaarheidsonderzoek | tijdsplanning | voorlopig ontwerp (VO) |  | evt. asbestonderzoek | bouwplaatsinrichting | garantiepunten
toets bstemmingsplan | kostenraming | overleg belangehebbenden |  | evt. sloopvergunning | evt. sloopwerk | verzekeringen
vaststellen budget | organisatie / omgeving | overleg adviseurs |  | aanbesteding aannemer | evt. kappen bomen | sleuteluitgifte
programma van eisen | kwaliteitsplan | definitief ontwerp (DO) |  | gunning en contractvorming | start bouw | revisietekeningn
projectdefinitie (opdracht) | communicatieplan | grondonderzoek |  | nutsvoorzieningen | bouwuitvoering | bedieningsvoorschriften
| risicoanalyse | constructieadvies |  | overige vergunningen | bouwvergaderingen | garantieverklaringen
| overleg opdrachtgever | installatieadvies |  | evt. tijdelijke voorzieningen | werkbesprekeningen | keuringsrapporten
| overleg eindgebruikers | bestekdirectiebegroting |  | exploitatie en VvE beheer | gebruikersoverleggen | mters en meterstanden
| overleg projectteam | bestek |  | aanbesteding terreinwerk | sluitplan | onderhoudscontracten
| communicatie en voortgang | evt. exploitatie en VvE opzet |  | afstemming bouwplaats | inrichting | exploitaitie en VvE
| informatiebijeenkomsten | evt. terreinontwerp |  | afstemming fasering | bouwschoonmaak | financiele afronding
| exploitatie en VvE beheer | evt. terreinbestek |  | toets bouwkosten | oplevering | overdracht dossier
| communicatie en voortgang | evt. directiebegroting terrein |  | evt. huurovereenkomsten | inhuizing | feestelijke opeling
|  | evt. intentieovereenkomsten |  | vervolg risicoanalyse | start exploitatie en VvE | projectevaluatie
|  | overleg veiligheid |  | communicatie voortgang | afstemming terreinaanheling | communicatie en afrondig
|  | communicatie en voortgang |  |  | uitvoering terreinwerk
communicatie voortgang
Dit Raci model is opgesteld en beschibaar gesteld door www.kennisbank-projectaanpak.nl
http://www.kennisbank-projectaanpak.nl